Облыс/қала, мектеп: Назарбаевская Интеллектуальная Школа физико-математического направления города Талдыкорган

Оқушының Т.А.Ә.: Саурыков Ихсан Азаматович, 12D сынып

Жетекшінің Т.А.Ә.: Авдюнин Николай Владимирович

Пән: Информатика   Секция: Информационные системы и технологии. Вычислительная нейронаука

Бағыты: Ғылыми-техникалық прогресс және жасанды интеллект

Жобаның тақырыбы: Үлкен тілдік модельдердің фактілік қателерін семантикалық келісімділік динамикасы арқылы болжау

Жұмысты орындаудың бекітілген мерзімі: 10.09.2026–15.09.2026

Жұмыстың жоспарланған аяқталу мерзімі: 15.09.2026

| I. Дайындық кезеңі (ұйымдастыру және жоспарлау) |  |
| --- | --- |
| 1 | Негізгі сұрақтар: 1) Бір модельдің қайталама жауаптарындағы мағыналық өзгеріс қате қаупін көрсете ме? 2) k=2–5 динамикасы соңғы келісімділіктен артық белгі бере ме? 3) Тіл мен модель нәтижеге қалай әсер етеді? |
| Негіздеме: LLM жауабы сенімді көрінгенімен, фактілік тұрғыдан қате болуы мүмкін. API logprobs бермеген жағдайда, бір сұраққа бірнеше жауаптың мағыналық келісімділігін өлшеу қолжетімді балама болады. |  |
| 2. | Бағыт пен тақырып: black-box LLM жауаптарының фактілік қатесін алдын ала бағалау. Тақырып Groq Free Plan жағдайында орындалатын, өлшенетін және көптілді деректермен тексерілетін етіп таңдалды. |
| 3 | Өзектілігі: білім беру мен ақпараттық іздеуде LLM кең қолданылады. Қате жауапты автоматты түрде белгілеу пайдаланушыға тексеру қажет жағдайды көрсетуі мүмкін. |
|  | Мақсаты: қайталама генерациялардан алынған семантикалық белгі траекториялары негізгі жауаптың фактілік қатесін болжай ала ма деген сұрақты эксперименттік тексеру. |
| 4 | Міндеттер: 100 фактіні үш тілде дайындау; үш модельден 5400 жауап жинау; target жауаптарды белгілеу; k=2–5 семантикалық траектория құру; baseline және динамикалық модельдерді салыстыру. |
| 5 | Объект: үлкен тілдік модельдердің фактологиялық сұрақтарға жауаптары. Пән: қайталама жауаптардың семантикалық келісімділігі мен фактілік қате арасындағы байланыс. |
| 6 | Гипотеза: семантикалық энтропияның және target қолдауының k=2–5 аралығындағы өзгерісі тек соңғы k=5 өлшеміне қарағанда қате қаупін жақсырақ болжауы мүмкін. |
|  | Жоспар: протокол мен benchmark → Groq генерациясы → адам тексерген labels → семантикалық топтау → белгілер → train/validation салыстыру → қорытынды және қорғау. |

| II. Теориялық кезең (Зерттеу және талдау) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Дата | Ізденіс-зерттеу жұмыстарының барысы | Период | Пікір |
| 1 | 10.09.2026 | Ғылыми еңбектер мен протоколды талдау. Self-consistency, semantic entropy және black-box тексеру тәсілдері қарастырылды. | 1 күн | Дереккөздер тіркелді |
| 2 | 10–11.09 | 100 тексерілген фактіден тұратын benchmark жасалды: EN/RU/KK, 6 санат, ресми дереккөздер және aliases. | 2 күн | 100/100 human verified |
| III. Практикалық (Зерттеу) кезең |  |  |  |  |
| 3 | 11.09.2026 | Эксперимент дизайны бекітілді: 3 модель, 1 target және 5 sample, факт деңгейіндегі 70/15/15 split. | 1 күн | Конфигурация hash арқылы бекітілді |
| 4 | 11–12.09 | Groq API арқылы жауаптарды жинау. Қайта іске қосу, дедупликация, rate-limit және әр сұрауды SQLite журналында сақтау тексерілді. | 2 күн | 5400/5400 жауап |
| 5 | 12–13.09 | Target жауаптарды whole-answer ережесімен белгілеу. Дәл сәйкестік автоматты, қалғандары blind human review арқылы тексерілді. | 2 күн | 889 label, 11 invalid |
| IV. Оформдау кезеңі (Жазу және дайындау) |  |  |  |  |
| 6 | 13–14.09 | 866 толық жағдай үшін semantic grouping аяқталды. 34 judge-uncertain жағдай алынып, 832 feature қатары құрылды. | 2 күн | 866/866 grouping; 832 features |
| 7 | 14–15.09 | Модель validation жиынында таңдалып, locked test бір рет ашылды. Зерттеу жұмысы, презентация және қорғау материалдары жаңартылды. | 2 күн | Test AUROC 0,879; AUPRC 0,622 |
| V. Қорытынды кезең (Қорғау) |  |  |  |  |
| 8 | Жоспар | Қорғау: аяқталған pilot нәтижелерін, әдістемені және reproducibility материалдарын ұсыну. | 1 күн | Комиссия күнімен толтырылады |
| 9 | Қорғаудан кейін | Кері байланыс, judge validation нәтижесі және келесі main benchmark кезеңі бойынша рефлексия. | 1 күн | Қорғаудан кейін толтырылады |

Жобаның жетекшісінің қолы
Оқушының қолы

Область/город, школа: Назарбаевская Интеллектуальная Школа физико-математического направления города Талдыкорган

ФИО ученика: Саурыков Ихсан Азаматович, класс 12D

ФИО руководителя: Авдюнин Николай Владимирович

Предмет: Информатика   Секция: Информационные системы и технологии. Вычислительная нейронаука

Направление: Научно-технический прогресс и искусственный интеллект

Тема проекта: Прогнозирование фактических ошибок больших языковых моделей по динамике семантической согласованности

Утверждённый срок выполнения работы: 10.09.2026–15.09.2026

Планируемый срок завершения работы: 15.09.2026

| I. Подготовительный этап (организация и планирование) |  |
| --- | --- |
| 1 | Основные вопросы: 1) Показывает ли изменение смысла повторных ответов риск фактической ошибки? 2) Даёт ли динамика k=2–5 сигнал сверх итоговой согласованности? 3) Как язык и модель влияют на ошибки? |
| Обоснование: уверенная формулировка LLM не гарантирует фактическую верность. Когда API не выдаёт logprobs, доступным сигналом становится смысловая согласованность нескольких ответов на один вопрос. |  |
| 2. | Направление и тема: прогноз фактической ошибки black-box LLM по повторным генерациям. Тема измерима, реализуема на Groq Free Plan и проверяется на многоязычных данных. |
| 3 | Актуальность: LLM применяются в обучении и поиске информации. Автоматический сигнал риска может указать, когда ответ необходимо перепроверить. |
|  | Цель: экспериментально проверить, позволяют ли траектории семантических признаков повторных генераций прогнозировать фактическую ошибку основного ответа. |
| 4 | Задачи: подготовить 100 фактов на трёх языках; собрать 5400 ответов трёх моделей; разметить target; построить траектории k=2–5; сравнить baseline и динамические классификаторы. |
| 5 | Объект: ответы больших языковых моделей на фактологические вопросы. Предмет: связь семантической согласованности повторных ответов с фактической ошибкой target-ответа. |
| 6 | Гипотеза: изменение семантической энтропии и поддержки target при k=2–5 может прогнозировать ошибку лучше, чем одно итоговое измерение при k=5. |
|  | План: протокол и benchmark → генерация Groq → проверенные человеком labels → семантическая группировка → признаки → train/validation → выводы и защита. |

| II. Теоретический этап (Изучение и анализ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Даты | Ход поисково-исследовательских работ | Период | Примечание |
| 1 | 10.09.2026 | Изучены работы по self-consistency, semantic entropy и проверке black-box моделей; зафиксирован научный протокол. | 1 день | Источники сохранены |
| 2 | 10–11.09 | Собран benchmark из 100 проверенных фактов: EN/RU/KK, 6 категорий, официальные источники и допустимые варианты ответа. | 2 дня | 100/100 human verified |
| III. Практический (Исследовательский) этап |  |  |  |  |
| 3 | 11.09.2026 | Зафиксирован дизайн: 3 модели, 1 target и 5 samples, разбиение 70/15/15 на уровне фактов. | 1 день | Конфигурация закреплена hash |
| 4 | 11–12.09 | Собраны ответы Groq. Проверены возобновление, дедупликация, rate limits и немедленная запись каждого запроса в SQLite. | 2 дня | 5400/5400 ответов |
| 5 | 12–13.09 | Target-ответы оценены по whole-answer правилу: точные совпадения автоматически, остальные через blind human review. | 2 дня | 889 labels, 11 invalid |
| IV. Оформительский этап (Написание и подготовка) |  |  |  |  |
| 6 | 13–14.09 | Завершена semantic grouping для 866 полных случаев. Исключены 34 judge-uncertain случая, сформированы 832 строки признаков. | 2 дня | 866/866 grouping; 832 features |
| 7 | 14–15.09 | Модель выбрана на validation, locked test открыт один раз. Обновлены исследовательская работа, презентация и материалы защиты. | 2 дня | Test AUROC 0,879; AUPRC 0,622 |
| V. Заключительный этап (Защита) |  |  |  |  |
| 8 | План | Защита проекта: представить завершённый pilot, методику и материалы воспроизводимости. | 1 день | Дата заполняется комиссией |
| 9 | После защиты | Зафиксировать обратную связь, judge validation и решение о переходе к main benchmark. | 1 день | Заполняется после защиты |

Подпись руководителя проекта

Подпись ученика